## Матрица загрузки (факт)
Сотрудник | Нед. 07.09–13.09 | Нед. 14.09–20.09 | Нед. 21.09–27.09 | Нед. 28.09–04.10 | Нед. 05.10–11.10 | Нед. 12.10–18.10 | Нед. 19.10–25.10 | Нед. 26.10–01.11
Елена Тестовая | — | — | — | — | — | — | — | —
Иван Образцов | — | — | — | — | — | — | — | —
Алексей Примеров | Северный квартал п.2 Подготовительный полевой Северный квартал п.2 Подготовительный полевой Мост через Ясную п.3 Основные полевые работы ИГМИ: Рекогносцировка Мост через Ясную п.3 Основные полевые работы ИГИ: Бурение дисперс. грунтов (лето) Экопарк п.2 Подготовительный полевой | Северный квартал п.3 Основные полевые работы ИГДИ: М1:500 сеч.0.5 открытая Северный квартал п.3 Основные полевые работы ИГИ: Бурение дисперс. грунтов (лето) Мост через Ясную п.3 Основные полевые работы ИГМИ: Рекогносцировка Мост через Ясную п.3 Основные полевые работы ИГИ: Бурение дисперс. грунтов (лето) Экопарк п.2 Подготовительный полевой | — | — | — | — | — | —
Мария Учебная | Экопарк п.1 Подготовительный камеральный | Мост через Ясную п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.4 Лабораторные работы | Северный квартал п.4 Получение согласований Северный квартал п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта | Северный квартал п.4 Получение согласований Северный квартал п.5 Оформление отчёта Северный квартал п.4 Лабораторные работы Северный квартал п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Экопарк п.4 Лабораторные работы | Северный квартал п.5 Оформление отчёта Северный квартал п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Экопарк п.4 Лабораторные работы Экопарк п.5 Оформление отчёта | Северный квартал п.5 Оформление отчёта Северный квартал п.6 Сопровождение экспертизы Северный квартал п.5 Оформление отчёта Северный квартал п.6 Сопровождение экспертизы Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Экопарк п.5 Оформление отчёта | Северный квартал п.6 Сопровождение экспертизы Северный квартал п.6 Сопровождение экспертизы Экопарк п.5 Оформление отчёта Экопарк п.6 Сопровождение экспертизы | Экопарк п.6 Сопровождение экспертизы