## Матрица загрузки (факт)
Сотрудник | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026
Елена Тестовая | — | — | — | — | — | —
Иван Образцов | — | — | — | — | — | —
Алексей Примеров | — | Мост через Ясную п.2 Подготовительный полевой Мост через Ясную п.2 Подготовительный полевой | Северный квартал п.2 Подготовительный полевой Северный квартал п.3 Основные полевые работы ИГДИ: М1:500 сеч.0.5 открытая Северный квартал п.2 Подготовительный полевой Северный квартал п.3 Основные полевые работы ИГИ: Бурение дисперс. грунтов (лето) Мост через Ясную п.2 Подготовительный полевой Мост через Ясную п.3 Основные полевые работы ИГМИ: Рекогносцировка Мост через Ясную п.2 Подготовительный полевой Мост через Ясную п.3 Основные полевые работы ИГИ: Бурение дисперс. грунтов (лето) Экопарк п.2 Подготовительный полевой Экопарк п.3 Основные полевые работы ИЭИ: Полевое обследование (га) | — | — | —
Мария Учебная | — | Северный квартал п.1 Подготовительный камеральный Северный квартал п.1 Подготовительный камеральный Мост через Ясную п.1 Подготовительный камеральный Мост через Ясную п.1 Подготовительный камеральный | Северный квартал п.1 Подготовительный камеральный Северный квартал п.4 Получение согласований Северный квартал п.1 Подготовительный камеральный Северный квартал п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.4 Лабораторные работы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Экопарк п.1 Подготовительный камеральный | Северный квартал п.4 Получение согласований Северный квартал п.5 Оформление отчёта Северный квартал п.6 Сопровождение экспертизы Северный квартал п.4 Лабораторные работы Северный квартал п.5 Оформление отчёта Северный квартал п.6 Сопровождение экспертизы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Мост через Ясную п.5 Оформление отчёта Мост через Ясную п.6 Сопровождение экспертизы Экопарк п.4 Лабораторные работы Экопарк п.5 Оформление отчёта Экопарк п.6 Сопровождение экспертизы | — | —